## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021）年度
转移支付（项目名称） |  |  | 九江金安高级中学新教学楼图书馆、阅览室装修及配套设施工程
中央主管部门
地方主管部门 |  |  | 九江市教育局 |  | 资金使用单位 | 九江金安高级中学
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 预算执行率(B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 45 | 44.98 |  | 99.96%
其中：中央财政资金
|  |  | 地方资金 | 45 | 44.98 |  | 99.96%
其他资金
总体 目标 完成 情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 完成新教学楼图书馆、阅览室装修及购置配套设施,工程总价预算45万元，工程竣工结算44.98万元。 |  |  |  | 已完成新教学楼图书馆、阅览室装修及购置配套设施
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完 成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 完成约520㎡图书馆、阅览室的装修、采购一批图书馆、阅览室配套的桌椅 |  | 100% | 完成约520㎡图书馆、阅览室的装修、采购一批图书馆、阅览室配套的桌椅
|  | 质量指标 | 满足学校对图书馆及阅览室的使用要求、无安全事故发 |  | 符合学校对图书馆及阅览室的使用要求 | 符合学校对图书馆及阅览室的使用要求
|  | 实效指标 | 按照合同要求的施工进度 |  | 98% | 98% | 前期准备不足，楼层较高人工搬运耗费时间长
|  | 成本指标 | 该项目前期进行精准预算，严格按照实施预算控制成本 |  | 100% | 100%
……
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 公益办学 |  | 100% | 100%
|  | 社会效益 指标 | 服务城东港区市民 |  | 服务城东港区市民 | 服务城东港区市民
|  | 生态效益 指标 | 建筑垃圾处理 |  | 98% | 98%
|  | 可持续影响 指标 | 满足学校师生的借阅需求，增长师生的知识阅历 |  | 满足学校师生的借阅需求 | 满足学校师生的借阅需求
……
| 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 教职工、学生、家长满意 |  | 教职工、学生、家长满意 | 教职工、学生、家长满意
……
说明 | 请在此处简要说明中巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无